## PLAN DE TRABAJO
, | PLAN DE TRABAJO SERVICIO SOCIAL POR ESCENARIO | [14 empty] | Código: F-EXT-12
Versión: 02
| FORMATO | [14 empty] | Fecha: 09/03/2023
Página: 1 de 1
NOMBRE DEL ESTUDIANTE | GENYERBER DANIEL ORDOÑEZ HERNANDEZ
ENTIDAD Y/O DEPENDENCIA |  | CENTROS EDUCATIVOS RURALES EN LAS VEREDAS: BETANIA, EL ALTO, MONTEADENTRO, SANTA ANA, ULAGA BAJO, ESCUELA NUEVA EL CARIONGO
TITULO DEL ESCENARIO DE SERVICIO SOCIAL |  | SEMILLAS DIGITALES
OBJETIVO | ACTIVIDADES | INTENSIDAD HORARIA REQUERIDA | PROGRAMA ACADÉMICO | CRONOGRAMA
|  |  |  | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Capacitar estudiantes de primaria en computación, tecnología, informatica, ofimatica y programación en bloques basica. | REUNIÓN DE INTRODUCCIÓN | 2 HORAS | REDES Y SISTEMAS | bar: MES 1 1 to MES 1 2
| REUNIÓN DE PLANEACIÓN DEL PROYECTO | 3 HORAS | REDES Y SISTEMAS | bar: MES 1 2 to MES 1 3
| CREACIÓN DE GUIAS DE TRABAJO | 7 HORAS | REDES Y SISTEMAS | bar: MES 1 4 to MES 2 1
| CORRECCIONES A LAS GUIAS DE TRABAJO | 3 HORAS | REDES Y SISTEMAS | bar: MES 2 1
| REUNIÓN PARA ASIGNAR CENTROS EDUCATIVOS | 2 HORAS | REDES Y SISTEMAS | bar: MES 2 2
| PLANEACIÓN DE LAS CLASES | 6 HORAS | REDES Y SISTEMAS | bar: MES 2 2 to MES 2 3
| VISITA E INTRODUCCIÓN A LA ESCUELA NUEVA EL CARIONGO | 6 HORAS | REDES Y SISTEMAS | bar: MES 2 3
| EJECUCIÓN DEL MODULO 1 | 8 HORAS | REDES Y SISTEMAS | bar: MES 2 3
| EJECUCIÓN DEL MODULO 2 | 8 HORAS | REDES Y SISTEMAS | bar: MES 2 4
| EJECUCIÓN DEL MODULO 3 | 8 HORAS | REDES Y SISTEMAS | bar: MES 3 1
| REUNIÓN DE PLANEACIÓN DEL ECUENTRO FINAL | 2 HORAS | REDES Y SISTEMAS | bar: MES 3 1
| ENCUENTRO FINAL EN EL ISER | 5 HORAS | REDES Y SISTEMAS | bar: MES 3 2
Firmas Estudiante |  |  | Firma Supervisor escenario